PROJECT CHARTER

M-Hotel

Hệ thống ERP Quản lý Vận hành Khách sạn

# 1. Thông tin chung

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên dự án | Hệ thống ERP Quản lý Vận hành Khách sạn / M-Hotel |
| Loại dự án | Module Odoo tùy biến (ERP – phân hệ vận hành khách sạn) |
| Môn học / Lớp | IS336 – Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp / IS336.R11.1 |
| Nhóm thực hiện | Nhóm 12 |
| Project Manager | Bùi Minh Triết |
| Giảng viên hướng dẫn / Sponsor | ThS. Huỳnh Đức Huy |
| Ngày bắt đầu – kết thúc | 12-10-2026 – 19-12-2026 (học phần kết thúc 26-12-2026) |
| Ngày lập Charter / Phiên bản | 11-10-2026 / v1.0 |

# 2. Mục đích & Cơ sở hình thành dự án (Business Case)

## Thực trạng

- Khách sạn gia đình quy mô vừa và nhỏ, vận hành chủ yếu thủ công bằng Excel.

- Vận hành phòng thủ công: theo dõi lịch đặt phòng, thời gian check-in / check-out và trạng thái phòng bằng bảng tính, dễ trùng lịch (double-booking), sai lệch trạng thái giữa lễ tân và buồng phòng.

- Quản lý vật tư (khăn, đồ dùng tiêu hao, minibar…) không có số liệu tồn kho và định mức tiêu hao theo phòng.

- Quản lý trang thiết bị, tài sản trong phòng chưa có hồ sơ; hư hỏng và sự vụ phát sinh không được ghi nhận, khó truy vết trách nhiệm và thời gian xử lý.

- Chưa có cơ chế phân quyền và nhật ký thao tác, khó đảm bảo an toàn dữ liệu.

- Khi muốn mở rộng thành chuỗi khách sạn, dữ liệu rời rạc theo từng cơ sở, không thể tổng hợp và so sánh.

## Giải pháp đề xuất

Một hệ thống ERP vận hành khách sạn xây dựng trên nền tảng Odoo, tập trung vào bài toán vận hành phòng: lịch booking, trạng thái phòng và các sự vụ liên quan đến phòng (dọn phòng, dịch vụ, hư hỏng, bảo trì), gắn với quản lý vật tư và trang thiết bị, và thiết kế đa cơ sở để mở rộng thành chuỗi khách sạn.

## Giá trị mang lại

- Chuẩn hóa và tự động hóa quy trình đặt phòng – nhận phòng – trả phòng – dọn phòng.

- Hỗ trợ quản lý: nắm trạng thái phòng, công suất phòng (occupancy), tồn kho vật tư và tình trạng tài sản theo thời gian thực.

- An toàn và truy vết: mọi thay đổi trạng thái và thao tác nhạy cảm đều được ghi log theo người dùng và thời điểm.

- Quản lý hư hỏng tài sản và sự vụ: ghi nhận, phân công xử lý, theo dõi đến khi hoàn tất.

- Nền tảng dữ liệu dùng chung, sẵn sàng mở rộng sang chuỗi nhiều khách sạn.

# 3. Mục tiêu dự án & Tiêu chí thành công

| # | Mục tiêu | Tiêu chí đo lường |
| --- | --- | --- |
| 1 | Quản lý lịch booking và trạng thái phòng | Tạo / sửa / hủy booking; chặn trùng lịch trên cùng một phòng; trạng thái phòng chuyển đúng vòng đời (Trống → Đã đặt → Đang ở → Chờ dọn → Trống) |
| 2 | Số hóa quy trình check-in / check-out | Check-in, check-out ghi nhận đúng thời gian; tự động tính số đêm và tổng tiền phòng + dịch vụ; phòng tự chuyển sang “Chờ dọn” sau check-out |
| 3 | Quản lý sự vụ và dịch vụ gắn với phòng | Tạo, phân công, theo dõi sự vụ (dọn phòng, yêu cầu dịch vụ, hư hỏng, bảo trì) theo từng phòng; phòng hỏng nặng chuyển “Ngưng sử dụng” và không thể đặt |
| 4 | Quản lý vật tư và trang thiết bị | Theo dõi tồn kho vật tư, nhập / xuất, định mức theo phòng; hồ sơ thiết bị trong phòng, ghi nhận hư hỏng và lịch sử sửa chữa |
| 5 | Báo cáo hỗ trợ quản lý | Dashboard hiển thị công suất phòng, doanh thu phòng, số sự vụ mở, vật tư dưới mức tồn tối thiểu |
| 6 | An toàn, truy vết và mở rộng chuỗi | Phân quyền theo vai trò; Audit log đầy đủ; mô hình đa cơ sở hoạt động được với tối thiểu 2 cơ sở demo |

# 4. Phạm vi dự án (Scope)

## 4.1. Trong phạm vi (In-scope)

- Quản lý danh mục: cơ sở khách sạn, loại phòng, phòng, bảng giá, danh mục dịch vụ, danh mục vật tư, danh mục thiết bị.

- Booking & lịch phòng (trọng tâm): lịch booking dạng calendar theo phòng, tìm phòng trống theo khoảng ngày, tạo / sửa / hủy booking, chống trùng lịch, quản lý khách lưu trú; trạng thái booking: Nháp → Đã xác nhận → Đã check-in → Đã check-out (hoặc Đã hủy / Không đến).

- Check-in / Check-out: nhận phòng, trả phòng, thêm dịch vụ phát sinh, tính hóa đơn.

- Trạng thái phòng & sự vụ liên quan phòng (trọng tâm): vòng đời trạng thái phòng (Trống, Đã đặt, Đang ở, Chờ dọn, Đang bảo trì / Ngưng sử dụng); công việc buồng phòng; yêu cầu dịch vụ; sự vụ hư hỏng, bảo trì; phân công và theo dõi xử lý.

- Quản lý vật tư: tồn kho, phiếu nhập / xuất, định mức tiêu hao theo phòng, cảnh báo tồn tối thiểu (tận dụng app Inventory của Odoo).

- Quản lý trang thiết bị / tài sản: hồ sơ thiết bị theo phòng, tình trạng, ghi nhận hư hỏng, lịch sử sửa chữa (tận dụng app Maintenance của Odoo).

- Báo cáo & Dashboard: công suất phòng, doanh thu, sự vụ, vật tư, tài sản hư hỏng (dùng view Graph, Pivot của Odoo hoặc view tùy biến).

- Đa cơ sở (chuỗi khách sạn): dữ liệu và phân quyền theo chi nhánh bằng Multi-company, báo cáo tổng hợp toàn chuỗi.

- Xác thực, phân quyền, Audit log: các vai trò Quản lý / Chủ khách sạn, Lễ tân, Buồng phòng, Kỹ thuật, Kho / Mua hàng.

## 4.2. Ngoài phạm vi (Out-of-scope)

- Tích hợp OTA (Booking.com, Agoda…) và channel manager.

- Cổng thanh toán trực tuyến; chỉ ghi nhận thanh toán thủ công.

- Kế toán tài chính đầy đủ (sổ cái, thuế, lương nhân sự).

- Ứng dụng di động native (chỉ làm web responsive).

- Khóa cửa thông minh, IoT, hệ thống camera.

## 4.3. Sản phẩm bàn giao (Deliverables)

- Hệ thống Odoo chạy trực tuyến (URL demo) và mã nguồn module trên GitHub.

- Tài liệu phân tích và thiết kế: khảo sát quy trình AS-IS / TO-BE, User Stories, sơ đồ nghiệp vụ (BPMN), mô hình dữ liệu (ERD), wireframe / UI.

- Bộ test case cho các luồng nghiệp vụ chính và kết quả kiểm thử.

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng và dữ liệu demo (2 cơ sở).

- Báo cáo / slide tổng kết.

# 5. Các bên liên quan (Stakeholders)

| Nhóm | Vai trò / Mối quan tâm |
| --- | --- |
| Chủ / Quản lý khách sạn | Theo dõi công suất, doanh thu, kiểm soát vật tư và tài sản, xem báo cáo toàn chuỗi |
| Lễ tân | Đặt phòng, check-in / check-out, xem lịch và trạng thái phòng |
| Buồng phòng | Nhận việc dọn phòng, cập nhật trạng thái phòng, báo thiếu vật tư |
| Kỹ thuật / Bảo trì | Tiếp nhận và xử lý sự vụ hư hỏng, bảo trì thiết bị |
| Kho / Mua hàng | Quản lý nhập xuất vật tư, cảnh báo tồn kho |
| Nhóm phát triển | Phân tích, thiết kế, xây dựng, kiểm thử, triển khai |
| Giảng viên môn IS336 | Hướng dẫn, góp ý định hướng, đánh giá sản phẩm |

# 6. Yêu cầu cấp cao

Chức năng: quản lý booking và lịch phòng; check-in / check-out; quản lý trạng thái phòng và sự vụ; quản lý vật tư; quản lý thiết bị / tài sản; báo cáo; phân quyền; hỗ trợ đa cơ sở; tìm kiếm / lọc / phân trang.

Phi chức năng:

- Toàn vẹn dữ liệu: xử lý đồng thời khi nhiều lễ tân cùng đặt một phòng trong cùng khoảng thời gian, không cho phép trùng lịch.

- Hiệu năng: tìm phòng trống và tạo booking phản hồi dưới 3 giây với dữ liệu demo.

- Truy vết: ghi log mọi thay đổi booking, trạng thái phòng, tồn kho, tài sản (ai, khi nào, giá trị cũ / mới).

- Bảo mật: xác thực, phân quyền theo vai trò và theo chi nhánh.

- Khả dụng: responsive, dùng được trên máy tính tại quầy lễ tân và điện thoại cho buồng phòng / kỹ thuật.

- Mở rộng: dùng cơ chế đa công ty (Multi-company) của Odoo, mỗi cơ sở là một công ty / chi nhánh.

# 7. Giải pháp công nghệ

Nhóm xây dựng trên nền tảng Odoo; các thành phần cụ thể là đề xuất, có thể điều chỉnh khi thiết kế.

| Lớp | Công nghệ đề xuất |
| --- | --- |
| Frontend | Giao diện web của Odoo (view Form, List, Kanban, Calendar, Graph, Pivot; OWL / QWeb khi cần tùy biến) |
| Backend | Odoo 17 Community (Python, ORM) với module tùy biến m_hotel (Booking, Room, Housekeeping, Inventory, Asset, Report); tận dụng app có sẵn như Inventory, Maintenance và cơ chế Multi-company |
| Database | PostgreSQL (CSDL của Odoo); chống trùng lịch bằng SQL constraint / exclusion constraint và transaction |
| Deploy | Docker (Odoo + PostgreSQL) triển khai trên Render (Docker) hoặc VPS cá nhân; mã nguồn module quản lý trên GitHub |

# 8. Mốc tiến độ (Milestones)

| Mốc | Nội dung | Ngày dự kiến |
| --- | --- | --- |
| M1 | Khảo sát hiện trạng, chốt phạm vi, Project Charter, phân công | 18-10-2026 |
| M2 | Phân tích và thiết kế: quy trình TO-BE, ERD, wireframe; cài đặt môi trường Odoo | 01-11-2026 |
| M3 | Hoàn thành danh mục, Booking và lịch phòng, Check-in / Check-out | 15-11-2026 |
| M4 | Hoàn thành trạng thái phòng và sự vụ, vật tư, thiết bị / tài sản | 29-11-2026 |
| M5 | Báo cáo / Dashboard, đa cơ sở, Audit log | 06-12-2026 |
| M6 | Kiểm thử, sửa lỗi, deploy có URL | 13-12-2026 |
| M7 | Demo và nộp báo cáo (dự phòng đến hết 26-12-2026) | 19-12-2026 |

# 9. Ngân sách & Nguồn lực

- Ngân sách: dự án học phần, dự kiến dùng Odoo, gói hosting miễn phí hoặc Docker chạy cục bộ, và GitHub.

- Nhân sự: Nhóm 12 gồm 5 thành viên, phân công như bảng dưới.

- Công cụ: GitHub, Figma / draw.io, Docker, công cụ AI hỗ trợ lập trình.

| STT | Họ tên | MSSV | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bùi Minh Triết | 24521845 | Project Manager, phân tích nghiệp vụ (BA), điều phối và theo dõi tiến độ |
| 2 | Dương Đình Thảo | 24521645 | Lập trình Odoo: Booking, lịch phòng, Check-in / Check-out |
| 3 | Trần Hoàng Phúc | 24521398 | Lập trình Odoo: trạng thái phòng, sự vụ, buồng phòng |
| 4 | Mai Anh Tuấn | 24521929 | Lập trình Odoo: vật tư, thiết bị / tài sản, báo cáo |
| 5 | Nguyễn Quốc Triệu | 24521855 | Kiểm thử (QA), DevOps: Docker, deploy, đa cơ sở và phân quyền |

# 10. Giả định & Ràng buộc

## Giả định

- Khách sạn mục tiêu là khách sạn gia đình quy mô vừa và nhỏ, có thể cung cấp hoặc mô tả quy trình vận hành thực tế để khảo sát.

- Dữ liệu demo (phòng, giá, vật tư, thiết bị) do nhóm xây dựng theo mô hình thực tế.

- Môi trường chạy Odoo (hosting miễn phí hoặc cục bộ) đủ đáp ứng quy mô demo.

- Giảng viên xác nhận phạm vi và hướng đi của đề tài ở mốc M1.

## Ràng buộc

- Thời gian: 10 tuần (12-10-2026 đến 19-12-2026); học phần IS336.R11.1 kết thúc ngày 26-12-2026 nên còn khoảng 1 tuần dự phòng.

- Phạm vi giới hạn ở mức MVP; ưu tiên hoàn thiện bài toán vận hành phòng trước khi mở rộng các phân hệ còn lại.

- Gói miễn phí có thể có giới hạn hiệu năng.

# 11. Rủi ro cấp cao

| Rủi ro | Mức độ | Biện pháp giảm thiểu |
| --- | --- | --- |
| Phạm vi quá rộng (nhiều phân hệ ERP) so với thời gian | Cao | Tập trung bài toán vận hành phòng; các phân hệ vật tư, tài sản làm ở mức cơ bản; chốt phạm vi sớm |
| Trùng lịch booking do thao tác đồng thời | Cao | Kiểm tra trùng khoảng ngày trong transaction / ràng buộc ở tầng DB; viết test case riêng |
| Logic trạng thái phòng phức tạp, mâu thuẫn giữa các bộ phận | Trung bình | Vẽ sơ đồ trạng thái phòng thống nhất từ giai đoạn thiết kế; chỉ cho phép chuyển trạng thái hợp lệ |
| Thiết kế đa cơ sở làm phức tạp toàn hệ thống | Trung bình | Dùng Multi-company của Odoo và phân quyền theo công ty ngay từ đầu; demo với 2 cơ sở |
| Thành viên chưa quen lập trình tùy biến Odoo | Trung bình | Học tài liệu và làm bài thực hành Odoo ngay ở M1–M2; chia task nhỏ; tận dụng tối đa app có sẵn (Inventory, Maintenance, Multi-company) |
| Thiếu dữ liệu và quy trình thực tế | Trung bình | Khảo sát một khách sạn nhỏ hoặc xây kịch bản mẫu và xin giảng viên xác nhận |
| Chậm tiến độ do phụ thuộc nhiều dịch vụ | Trung bình | Chia mốc sớm, ưu tiên hoàn thiện Booking và trạng thái phòng trước |
| Giới hạn gói hosting miễn phí khi chạy Odoo | Thấp | Chuẩn bị dữ liệu demo, kiểm tra trước buổi trình bày |

# 12. Quyền hạn của Project Manager

- Phân công nhiệm vụ, điều phối tiến độ và theo dõi chất lượng sản phẩm bàn giao của các thành viên.

- Quyết định các điều chỉnh nhỏ về kế hoạch trong phạm vi đã duyệt; các thay đổi lớn về phạm vi phải xin ý kiến giảng viên.

- Đại diện nhóm làm việc với giảng viên hướng dẫn và các bên liên quan.

- Tổ chức họp nhóm hằng tuần và báo cáo tiến độ cho giảng viên theo các mốc M1–M7.

# 13. Phê duyệt

| Vai trò | Họ tên | Chữ ký | Ngày |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Manager / Nhóm trưởng | Bùi Minh Triết |  |  |
| Giảng viên hướng dẫn (Sponsor) | ThS. Huỳnh Đức Huy |  |  |
| Thành viên nhóm | Dương Đình Thảo |  |  |
| Thành viên nhóm | Trần Hoàng Phúc |  |  |
| Thành viên nhóm | Mai Anh Tuấn |  |  |
| Thành viên nhóm | Nguyễn Quốc Triệu |  |  |